## 0604
序号 | 任务 | 负责人 | 完成时间 | 状态 | 6.5
1 | 各页面分辨率适应调整，要求适应分辨率范围从1280~1920 | 刘忠哲 | 2018-06-08 | 未完成 | 完成
2 | 个人工作台中，任务统计柱状图显示效果优化。 |  | 2018-06-08 | 未完成 | 暂不修改
3 | 任务模块列表页面布局自适应调整。 |  | 2018-06-08 | 未完成 | 完成
4 | 上传头像插件功能优化。 |  | 2018-06-08 | 未完成 | 前端部分完成，后台未协商
5 | 车型平台前端页面设计与开发 |  | 2018-06-08 | 未完成 | 完成
6 | 各应用模块默认数据前端页面设计与开发。 |  | 2018-06-08 | 未完成 | 暂不修改
7 | 移动端页面设计与开发（任务列表页面和结果显示页面。）ui |  | 2018-06-08 | 未完成 | 列表展示完成，详细信息未完成